## Takenlijst
OPZET TAKENLIJST ORGANISATIE SPONSORLOOP VOOR TOUR FOR LIFE T.B.V. DANIEL DEN HOED FONDS*
FASE | Wat | Details | Deadline | Wie | Status | Opmerkingen
Opstarten & voorbereiden
1 | Voorwaarden bepalen met school | Datum, locatie, openbaar (ook voor ouders) of exclusief voor leerlingen, etc |  |  | : gereed
1 | Voorstel aan school vastleggen | Op A4 wat het idee is. Laten ondertekenen? |  |  | : ongoing
1 | Route bepalen |  |  |  | : nog niet gestart
1 | Vergunning aanvragen | Indien noodzakelijk
1 | Bepalen; wie heb je nodig? | Vrijwilligers voor algemene begeleiding (registratie bv), maar ook officieel EHBO en verkeersbegeleiders?, fotograaf
1 | Hoe geschiedt de deelnemersinschrijving? | Via online inschrijfpagina, aanmelden bij leraar, ...?
2 | Communicatietaken opstellen en uitvoeren | Zie andere kopje
2 | Vrijwilligers vragen | Via school, eigen netwerk, oproep op (sociale) media
3 | Boodschappenlijst: voeding & aankleding | Wat heb je nodig?
3 | Materiaallijst | Wat heb je nodig?
3 | Sponsoren regelen | Zie boodschappen en materiaallijst |  |  |  | Geef sponsoren publiciteit (wat kan je ze bieden?)
3 | Landingspagina
3 | Route voorlopen | Eventuele opstakels signaleren en veiligheid waarborgen, signing nodig?
3 | Cheque | Laten maken? Voor uitreiking? Komt iemand de cheque in ontvangst nemen?
4 | Boodschappen
4 | Vrijwilligers briefen | Bijvoorbeeld 2 weken van tevoren samenkomen
Communicatie
2 | Deelnemers en vrijwilligerswerving | Wie zijn de doelgroepen? Via welke bestaande kanalen kan je ze bereiken? -> facebook, email, whatsapp, leraar?
2 | Deelnemers en vrijwilligerswerving | Nieuwe middelen opzetten? -> facebook event, flyers en posters, artikel in plaatselijke krant/ nieuwssite? - lokale pers uitnodigen tijdens evenement.
2 | Deelnemers en vrijwilligerswerving | Ontwerp laten maken voor poster/ online banner ter promotie
3 | Deelnemerscommunicatie | Hoe informeer je de deelnemers over de praktische zaken rondom hun deelname?
4 | Persbericht | Opstellen vooraf, opbrengst en details toevoegen om na event direct naar pers te sturen
Het evenement
5 | Zie tabblad draaiboek | Wie doet wat? Wat heb je waar nodig?
5
Follow up
6 | Bedanken & Eindstand | Deelnemers, vrijwilligers mailen met dankwoord en eindstand
6 | Sponsoren bedanken | BV kaartje met foto van cheque
* Let op: dit is een voorbeeld van een takenlijst voor de organisatie van een sponsorevenement. Belangrijk is zelf goed en kritisch na te gaan wat je nodig hebt (en wat niet) voor de organisatie, naast de punten zoals in deze sheet zijn weergegeven.

## Draaiboek event datum
DRAAIBOEK SPONSORLOOP 'RUN FOR LIFE' D.D. 14 MEI*
TIJD | WAT | DETAILS | WAAR | WIE
Opstarten
7:30 | Aankomst vrijwilligers |  | School | namen
7:45 | Koffie en briefing |  | Kantine | namen
8:00 | Opbouwen | Aankleding, eten en drinken klaarzetten, etc | Buiten | namen
8:00 | Opbouwen | Aankleding, eten en drinken klaarzetten, etc | Binnen | namen
Het evenement
10:00 | Registratie deelnemers |  |  | namen
| Bekendmaking eindbedrag | Cheque uitreiking aan? Of leerlingen maken het bekend | Podium? | Organisator
Afhandeling en afbouw
17:00 | Starten met afbouw
| Materialen worden opgehaald | Door bedrijf...., naam contactpersoon ... |  | naam
* datum & naam is fictief

## Materiaallijst & boodschappen
Materiaallijst & boodschappen
Materialen
Wat | Hoeveel | Waar?
Dranghekken |  | Buitenterrein
Banken
Banners DDH & TFL | 4 dranghek banners, 10 posters | Buiten banners, posters binnen
Food & Beverage
Wat | Hoeveel | Waar?
Limonade | 100 p | start
Broodjes ham en kaas | 100 p | Kantine
Wie kan wat sponsoren?? -> durf ook te vragen bij de ouders van leerlingen via de school.

## Lijst contactpersonen
CONTACTPERSONEN
ABC Lijst met namen, mailadressen en 06-nummers van alle betrokkenen: Aanspreekpunt school, eventuele leveranciers, vrijwilligers (ouders?), EHBO, etc.
Wat | Wie | Mailadres | Telefoonnummer